***ZAŁĄCZNIK II***



**Streszczenie sprawozdania rocznego z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020**

|  |  |
| --- | --- |
| **CCI** | **2014PL16M2OP008** |
| **NAZWA PROGRAMU** | **Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020** |
| **WERSJA** | **3.1** |
| **ROK SPRAWOZDAWCZY** | **2018** |
| **DATA ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA PRZEZ KOMITET MONITORUJĄCY** | **07.06.2019** |

**Opracowanie:**

Instytucja Zarządzająca RPO WO 2014-2020

Opole, maj 2019 r.

|  |
| --- |
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020) to strategia, która koncentruje się na zwiększeniu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki oraz poprawie jakości życia w regionie opolskim, będącym najmniejszym terytorialnie regionem w Polsce.  W myśl wyzwań, celów rozwojowych UE oraz Polski celem interwencji RPO WO 2014-2020 jest podejmowanie i wspieranie działań na rzecz pobudzania aktywności społecznej, poprawy spójności społecznej oraz zwiększanie konkurencyjności gospodarki regionalnej. Biorąc pod uwagę zapisy Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020, w Programie uwzględniony został wymiar terytorialny,  który ma zastosowanie do określonych w Umowie Partnerstwa  **Rysunek 1:** Źródła finansowania RPO WO 2014-2020 |

**O PROGRAMIE**



**EFRR 679,1 mln EUR**

**EFS 265,8 mln EUR**

|  |
| --- |
| obszarów strategicznej interwencji, tj. miasta wojewódzkiego z obszarem funkcjonalnym, miast wymagających rewitalizacji, obszarów przygranicznych. Szczególne znaczenie ma specyficzny dla regionu Obszar Strategicznej Interwencji Depopulacja, który ze względu na wyróżniające na tle kraju i UE zjawiska demograficzne obejmuje całe województwo opolskie.  **W roku 2018 r. Program był dwukrotnie modyfikowany.** Wersja nr 2 została zatwierdzona przez Komisję Europejską 28 marca 2018 r. decyzją wykonawczą nr C(2018)1974. W dniu 27 lipca 2018 r. Komisja Europejska decyzją wykonawczą nr C(2018) 5161 zatwierdziła wersję nr 3 Programu. |

Źródło: Opracowanie własne IZ RPO WO 2014-2020

**PRZEGLĄD WDRAŻANIA PROGRAMU**

|  |
| --- |
| Opolszczyzna, jak i cała Europa jest już po półmetku funkcjonowania Perspektywy 2014-2020, w związku z czym wzrastają wartości podpisanych umów, a co za tym idzie – kwoty na pozostałych etapach wdrażania, co przedstawia Wykres 1. Jak widać wartość podpisanych umów w EFRR osiągnęła 83% alokacji EFRR, natomiast wartość podpisanych umów w EFS to 60% alokacji tego Funduszu. |

**Wykres 1.** Kwota dofinansowania w mln EUR z EFRR/EFS wniosków na poszczególnych etapach oceny i wdrażania od uruchomienia Programu

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2014-2020 na podstawie LSI SYZYF RPO WP 2014-2020 oraz SL 2014

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| **Rysunek 2:** Postęp wdrażania RPO WO 2014-2020 od uruchomienia Programu i w roku sprawozdawczym. |

**Podpisane umowy**

993 umowy – 726,4 mln EUR

364 umowy – 228,5 mln EUR

**Płatności zatwierdzone**

300,1 mln EUR

163,7 mln EUR

**Wnioski złożone**

2 211 wniosków – 1 098 mln EUR

486 wniosków – 154,6 mln EUR

**Wnioski zatwierdzone do realizacji**

1 138 wniosków – 784,1 mln EUR

19

385 wniosków – 191,4 mln EUR

**Od uruchomienia Programu**

**Postęp w 2018 r.**

|  |
| --- |
| Do końca grudnia 2018 roku przeprowadzono łącznie **157** naborów wniosków: 118 w procedurze konkursowej i 39 w pozakonkursowej. Kwota alokacji EFS/EFRR przeznaczona na przeprowadzone nabory wniosków wyniosła blisko 894 mln EUR, co stanowi **81,6%** środków przeznaczonych na wszystkie nabory w latach 2014-2020. Pozostałe elementy finansowego postępu wdrażania przedstawia Rysunek 2. Największy przyrost wartości w 2018 roku nastąpił na etapie zatwierdzonych płatności (54% całkowitej wartości zatwierdzonych płatności miało miejsce w 2018 r.).  Poziom wykorzystania alokacji w podziale na Osie priorytetowe RPO WO 2014-2020, rozkład projektów wg rodzaju Beneficjenta oraz zestawienie wartości dofinansowania EFRR/EFS w podziale na gminy województwa opolskiego przedstawiają odpowiednio wykresy 2, 3 i 4. |

|  |
| --- |
| *Źródło:* Opracowanie IZ RPO WO 2014-2020 na podstawie danych z SL2014 |

|  |
| --- |
| Wyższy poziom, zarówno podpisanych umów, jak i wydatków wykazanych przez beneficjentów w zatwierdzonych wnioskach o płatność występuje w osiach EFRR. Niemniej najmniej wydatków wykazanych przez beneficjentów występuje w osi 4 w obszarze małej retencji mimo blisko 90% wartości alokacji w podpisanych umowach. Najliczniejszą grupę beneficjentów na etapie podpisanych umów stanowią Jednostki Samorządu Terytorialnego, zaś najwięcej beneficjentów pochodzi z Opola. |

**Wykres 2.** Poziom wykorzystania alokacji (EFRR/EFS) w podziale na Osie priorytetowe RPO WO 2014-2020 od uruchomienia Programu.

|  |  |
| --- | --- |
| **OP I** Innowacje w gospodarce | **OP VII** Konkurencyjny rynek pracy |
| **OP II** Konkurencyjna gospodarka | **OP VIII** Integracja społeczna |
| **OP III** Gospodarka niskoemisyjna | **OP IX** Wysoka jakość edukacji |
| **OP IV** Zapobieganie zagrożeniom | **OP X** Inwestycje w infrastrukturę społeczną |
| **OP V** Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego | **OP XI** Pomoc techniczna |
| **OP VI** Zrównoważony transport |  |

*Źródło:* Opracowanie IZ RPO WO 2014-2020 na podstawie danych z SL2014

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wykres 3.** Podpisane umowy w mln EUR wg typów beneficjentów |  | **Wykres 4.** Zestawienie wartości dofinansowania EFFR/EFS podpisanych umów w podziale na gminy województwa opolskiego wg siedziby beneficjenta C:\Users\joanna.mrowka\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\Kopia_zapasowa_nowe_opole_x5-mrowka.jpg   |  | | --- | | **Beneficjenci spoza województwa (120 umów)** **na kwotę UE 118,6 mln EUR** |  |  |  | | --- | --- | |  | powyżej 100 mln EUR | |  | od 15 mln EUR do 100 mln EUR | |  | od 5 mln EUR do 15 mln EUR | |  | od 1 mln EUR do 5 mln EUR | |  | do 1 mln EUR | |  | brak umów o dofinansowanie | |

|  |
| --- |
| Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 podejmuje szereg działań, mających na celu informowanie potencjalnych i obecnych Beneficjentów o planowanych naborach, ich wdrażaniu i efektach końcowych.  Podstawowym narzędziem komunikacji jest strona [www.rpo.opolskie.pl](http://www.rpo.opolskie.pl), na której zamieszczane są wszystkie informacje dot. naborów, zarówno tych planowanych, jak i zakończonych wraz z wykazem beneficjentów na każdym etapie oceny. Ponadto znaleźć tam można m.in. aktualne wersje dokumentów wdrożeniowych, informacje o szkoleniach i nadchodzących wydarzeniach związanych z Funduszami.  Na stronie [www.opolskie.pl](http://www.opolskie.pl), poza linkiem przekierowującym na stronę www.rpo.opolskie.pl mieszkańcy Opolszczyzny mogą znaleźć informacje o kluczowych zdarzeniach dot. Funduszy, np. podpisania umów o dofinansowanie, czy zakończenia kluczowych dla regionu inwestycji. Informacje te zamieszczane są również na profilu województwa opolskiego na [www.facebook.pl](http://www.facebook.pl).  Wartym uwagi jest profil Opolskie Fundusze Mają Moc, który w całości poświęcony jest wykorzystywanym na Opolszczyźnie funduszom.  Nietuzinkowy jest również profil Opolska Mama ma Moc, za pośrednictwem którego relacjonowane są wydarzenia związane z wdrażanymi na Opolszczyźnie projektami. Wiadomości kierowane są głównie do potencjalnego ostatecznego uczestnika i dotyczą projektów oscylujących wokół rodziny, opieki okołoporodowej, pieczy zastępczej itp. |

|  |
| --- |
| *Źródło: www.rpo.opolskie.pl* |
|  |

### C:\Users\joanna.mrowka\Downloads\Screenshot_2019-05-09 Regionalny Program Województwa Opolskiego Strona internetowa RPO WO 2014-2020(2).png

**KOMUNIKACJA**


|  |
| --- |
| **Rysunek 3.** Widok stron internetowych dot. RPO WO 2014-2020 |

|  |
| --- |
| **Rysunek 4.** Widok przykładowych stron zawierających wiadomości dotyczące wdrażania RPO WO 2014-2020 |









**

*Źródło: odpowiednio –* [*www.opolskie.pl*](http://www.opolskie.pl)*;* [*www.facebook.pl/opolskamamamamoc*](http://www.facebook.pl/opolskamamamamoc)*;* [*www.facebook.pl/opolskie*](http://www.facebook.pl/opolskie)*;* [*www.facebook.pl/opolskiefunduszemajamoc*](http://www.facebook.pl/opolskiefunduszemajamoc)*;*

**PRZYKŁADY PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH RPO WO 2014-2020**

**Gospodarka niskoemisyjna**

|  |  |
| --- | --- |
| **TYTUŁ PROJEKTU** | Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – etap I |
| **BENEFICJENT** | Powiat Opolski (wraz z 3 partnerami) |
| **DOFINANSOWANIE EFRR** | 1,4 mln EUR |
| **OKRES REALIZACJI** | 17.05.2016 – 31.01.2018 |
| **EFEKTY REALIZACJI** | Celem projektu była poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, hałasu ulicznego o zatłoczenia na drogach wskutek rozbudowy infrastruktury dla ruchu pieszego i rowerowego. W ramach realizacji projektu powstała ścieżka rowerowa o szerokości 2,50 - 3,00 m o łącznej długości: 3,58 km oraz dwa parkingi Bike&Ride (30 stojaków). W Krasiejowie, nad rzeką Mała Panew, powstała kładka pieszo-rowerowa z murem oporowym i kładka pieszo-rowerowa nad rzeką Brynica. Na odcinku Popielów - Stare Siołkowice oraz Stare Siołkowice – Chróścice ścieżka rowerowa zyskała oświetlenie typu LED. |

**Rysunek 5**. Zdjęcia przedstawiające realizację

projektu *Budowa infrastruktury pieszo-*

*rowerowej w powiecie opolskim – etap I*



*Źródło: Zasoby własne beneficjenta*

**System wczesnego reagowania i ratownictwa**

|  |  |
| --- | --- |
| **TYTUŁ PROJEKTU** | Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych wraz z wyposażeniem dla OSP woj. Opolskiego |
| **BENEFICJENT** | Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP z siedzibą w Warszawie (wraz z 15 partnerami) |
| **DOFINANSOWANIE EFRR** | 1,7 mln EUR |
| **OKRES REALIZACJI** | 01.08.2016 – 28.11.2017 |
| **EFEKTY REALIZACJI** | Celem projektu była poprawa ochrony ludności i mienia przed skutkami zagrożeń naturalnych. Doposażenie jednostek OSP w nowe wozy ratunkowo-gaśnicze było pilną i uzasadnioną potrzebą społeczną.  Zakup 15 sztuk wozów pożarniczych oraz wyposażenie w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof wpłynął na większą skuteczność przeprowadzanych przez OSP akcji ratowniczych z zakresu ratownictwa pożarowego, technicznego, medycznego, ekologicznego oraz chemicznego. |



**wsparte OSP**

**Rysunek 6.** Przekazanie sprzętu w ramach realizacji projektu *Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych wraz z wyposażeniem dla OSP woj. Opolskiego*

*Źródło: Zasoby własne beneficjenta*

**Rozwój kształcenia zawodowego**

|  |  |
| --- | --- |
| **TYTUŁ PROJEKTU** | Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2 |
| **BENEFICJENT** | Samorząd Województwa Opolskiego  Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji |
| **DOFINANSOWANIE EFS** | 1,7 mln EUR |
| **OKRES REALIZACJI** | 01.08.2016 – 30.09.2019 |
| **EFEKTY REALIZACJI** | Celem projektu jest dostosowanie oferty kształcenia opolskich szkół zawodowych do potrzeb rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem branż rozwojowych dla województwa opolskiego. W ramach projektu m. in. doposażono pracownie kształcenia zawodowego w 34 szkołach, zbudowano system doradztwa edukacyjno-zawodowego we współpracy z biznesem, zorganizowano eksperymentalne zajęcia warsztatowe w laboratoriach branżowych RZPWE dla 100 uczniów. Zorganizowano także 2 obozy naukowe we współpracy z opolskimi uczelniami biznesem oraz wyjazdy studyjne na targi branżowe krajowe i zagraniczne dla 200 uczniów. |



**NAJLEPSZY PROJEKT W EUROPIE**

w ramach **EUROPEJSKIEGO TYGODNIA UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH 2018**

**Rysunek 7.** Wyjazd uczestników projektu na targi branży informatycznej i elektrycznej w Hannover w ramach realizacji projektu *Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2*



*Źródło:* [Zasoby](http://www.facebook.pl/opolskie) *własne beneficjenta*