ZAŁĄCZNIK II

Streszczenie sprawozdania rocznego z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

| CCI | 2014PL16M2OP008 |
| --- | --- |
| NAZWA PROGRAMU | Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 |
| WERSJA | 3.1 |
| ROK SPRAWOZDAWCZY | 2018 |
| DATA ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA PRZEZ KOMITET MONITORUJĄCY | 07.06.2019 |

Opracowanie:

Instytucja Zarządzająca RPO WO 2014-2020

Opole, maj 2019 r.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020) to strategia, która koncentruje się na zwiększeniu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki oraz poprawie jakości życia w regionie opolskim, będącym najmniejszym terytorialnie regionem w Polsce. W myśl wyzwań, celów rozwojowych UE oraz Polski celem interwencji RPO WO 2014-2020 jest podejmowanie i wspieranie działań na rzecz pobudzania aktywności społecznej, poprawy spójności społecznej oraz zwiększanie konkurencyjności gospodarki regionalnej. Biorąc pod uwagę zapisy Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020, w Programie uwzględniony został wymiar terytorialny, który ma zastosowanie do określonych w Umowie Partnerstwa Rysunek 1: Źródła finansowania RPO WO 2014-2020

O PROGRAMIE

EFRR 679,1 mln EUR

EFS 265,8 mln EUR

obszarów strategicznej interwencji, tj. miasta wojewódzkiego z obszarem funkcjonalnym, miast wymagających rewitalizacji, obszarów przygranicznych. Szczególne znaczenie ma specyficzny dla regionu Obszar Strategicznej Interwencji Depopulacja, który ze względu na wyróżniające na tle kraju i UE zjawiska demograficzne obejmuje całe województwo opolskie. W roku 2018 r. Program był dwukrotnie modyfikowany. Wersja nr 2 została zatwierdzona przez Komisję Europejską 28 marca 2018 r. decyzją wykonawczą nr C(2018)1974. W dniu 27 lipca 2018 r. Komisja Europejska decyzją wykonawczą nr C(2018) 5161 zatwierdziła wersję nr 3 Programu.

Źródło: Opracowanie własne IZ RPO WO 2014-2020

PRZEGLĄD WDRAŻANIA PROGRAMU

Opolszczyzna, jak i cała Europa jest już po półmetku funkcjonowania Perspektywy 2014-2020, w związku z czym wzrastają wartości podpisanych umów, a co za tym idzie – kwoty na pozostałych etapach wdrażania, co przedstawia Wykres 1. Jak widać wartość podpisanych umów w EFRR osiągnęła 83% alokacji EFRR, natomiast wartość podpisanych umów w EFS to 60% alokacji tego Funduszu.

Wykres 1. Kwota dofinansowania w mln EUR z EFRR/EFS wniosków na poszczególnych etapach oceny i wdrażania od uruchomienia Programu

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2014-2020 na podstawie LSI SYZYF RPO WP 2014-2020 oraz SL 2014

### Rysunek 2: Postęp wdrażania RPO WO 2014-2020 od uruchomienia Programu i w roku sprawozdawczym.

Podpisane umowy

993 umowy –  726,4 mln EUR

364 umowy – 228,5 mln EUR

Płatności zatwierdzone

300,1 mln EUR

163,7 mln EUR

Wnioski złożone

2 211 wniosków – 1 098 mln EUR

486 wniosków – 154,6 mln EUR

Wnioski zatwierdzone do realizacji

1 138 wniosków –  784,1 mln EUR

19

385 wniosków – 191,4 mln EUR

Od uruchomienia Programu

Postęp w 2018 r.

Do końca grudnia 2018 roku przeprowadzono łącznie 157 naborów wniosków: 118 w procedurze konkursowej i 39 w pozakonkursowej. Kwota alokacji EFS/EFRR przeznaczona na przeprowadzone nabory wniosków wyniosła blisko 894 mln EUR, co stanowi 81,6% środków przeznaczonych na wszystkie nabory w latach 2014-2020. Pozostałe elementy finansowego postępu wdrażania przedstawia Rysunek 2. Największy przyrost wartości w 2018 roku nastąpił na etapie zatwierdzonych płatności (54% całkowitej wartości zatwierdzonych płatności miało miejsce w 2018 r.). Poziom wykorzystania alokacji w podziale na Osie priorytetowe RPO WO 2014-2020, rozkład projektów wg rodzaju Beneficjenta oraz zestawienie wartości dofinansowania EFRR/EFS w podziale na gminy województwa opolskiego przedstawiają odpowiednio wykresy 2, 3 i 4.

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2014-2020 na podstawie danych z SL2014

Wyższy poziom, zarówno podpisanych umów, jak i wydatków wykazanych przez beneficjentów w zatwierdzonych wnioskach o płatność występuje w osiach EFRR. Niemniej najmniej wydatków wykazanych przez beneficjentów występuje w osi 4 w obszarze małej retencji mimo blisko 90% wartości alokacji w podpisanych umowach. Najliczniejszą grupę beneficjentów na etapie podpisanych umów stanowią Jednostki Samorządu Terytorialnego, zaś najwięcej beneficjentów pochodzi z Opola.

Wykres 2. Poziom wykorzystania alokacji (EFRR/EFS) w podziale na Osie priorytetowe RPO WO 2014-2020 od uruchomienia Programu.

| OP I Innowacje w gospodarce | OP VII Konkurencyjny rynek pracy |
| --- | --- |
| OP II Konkurencyjna gospodarka | OP VIII Integracja społeczna |
| OP III Gospodarka niskoemisyjna | OP IX Wysoka jakość edukacji |
| OP IV Zapobieganie zagrożeniom | OP X Inwestycje w infrastrukturę społeczną |
| OP V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego | OP XI Pomoc techniczna |
| OP VI Zrównoważony transport |  |

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2014-2020 na podstawie danych z SL2014

| ### Wykres 3. Podpisane umowy w mln EUR wg typów beneficjentów |  | ### Wykres 4. Zestawienie wartości dofinansowania EFFR/EFS podpisanych umów w podziale na gminy województwa opolskiego wg siedziby beneficjenta ### Beneficjenci spoza województwa (120 umów) ### na kwotę UE 118,6 mln EUR. powyżej 100 mln EUR. od 15 mln EUR do 100 mln EUR. od 5 mln EUR do 15 mln EUR. od 1 mln EUR do 5 mln EUR. do 1 mln EUR. brak umów o dofinansowanie. |
| --- | --- | --- |

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 podejmuje szereg działań, mających na celu informowanie potencjalnych i obecnych Beneficjentów o planowanych naborach, ich wdrażaniu i efektach końcowych. Podstawowym narzędziem komunikacji jest strona www.rpo.opolskie.pl, na której zamieszczane są wszystkie informacje dot. naborów, zarówno tych planowanych, jak i zakończonych wraz z wykazem beneficjentów na każdym etapie oceny. Ponadto znaleźć tam można m.in. aktualne wersje dokumentów wdrożeniowych, informacje o szkoleniach i nadchodzących wydarzeniach związanych z Funduszami. Na stronie www.opolskie.pl, poza linkiem przekierowującym na stronę www.rpo.opolskie.pl mieszkańcy Opolszczyzny mogą znaleźć informacje o kluczowych zdarzeniach dot. Funduszy, np. podpisania umów o dofinansowanie, czy zakończenia kluczowych dla regionu inwestycji. Informacje te zamieszczane są również na profilu województwa opolskiego na www.facebook.pl. Wartym uwagi jest profil Opolskie Fundusze Mają Moc, który w całości poświęcony jest wykorzystywanym na Opolszczyźnie funduszom. Nietuzinkowy jest również profil Opolska Mama ma Moc, za pośrednictwem którego relacjonowane są wydarzenia związane z wdrażanymi na Opolszczyźnie projektami. Wiadomości kierowane są głównie do potencjalnego ostatecznego uczestnika i dotyczą projektów oscylujących wokół rodziny, opieki okołoporodowej, pieczy zastępczej itp.

Źródło: www.rpo.opolskie.pl

KOMUNIKACJA

Rysunek 3. Widok stron internetowych dot. RPO WO 2014-2020

Rysunek 4. Widok przykładowych stron zawierających wiadomości dotyczące wdrażania RPO WO 2014-2020

Źródło: odpowiednio – www.opolskie.pl; www.facebook.pl/opolskamamamamoc; www.facebook.pl/opolskie; www.facebook.pl/opolskiefunduszemajamoc;

PRZYKŁADY PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH RPO WO 2014-2020

Gospodarka niskoemisyjna

| TYTUŁ PROJEKTU | Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – etap I |
| --- | --- |
| BENEFICJENT | Powiat Opolski (wraz z 3 partnerami) |
| DOFINANSOWANIE EFRR | 1,4 mln EUR |
| OKRES REALIZACJI | 17.05.2016 – 31.01.2018 |
| EFEKTY REALIZACJI | Celem projektu była poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, hałasu ulicznego o zatłoczenia na drogach wskutek rozbudowy infrastruktury dla ruchu pieszego i rowerowego. W ramach realizacji projektu powstała ścieżka rowerowa o szerokości 2,50 - 3,00 m o łącznej długości: 3,58 km oraz dwa parkingi Bike&Ride (30 stojaków). W Krasiejowie, nad rzeką Mała Panew, powstała kładka pieszo-rowerowa z murem oporowym i kładka pieszo-rowerowa nad rzeką Brynica. Na odcinku Popielów - Stare Siołkowice oraz Stare Siołkowice – Chróścice ścieżka rowerowa zyskała oświetlenie typu LED. |

Rysunek 5. Zdjęcia przedstawiające realizację

projektu Budowa infrastruktury pieszo-

rowerowej w powiecie opolskim – etap I

Źródło: Zasoby własne beneficjenta

System wczesnego reagowania i ratownictwa

| TYTUŁ PROJEKTU | Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych wraz z wyposażeniem dla OSP woj. Opolskiego |
| --- | --- |
| BENEFICJENT | Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP z siedzibą w Warszawie (wraz z 15 partnerami) |
| DOFINANSOWANIE EFRR | 1,7 mln EUR |
| OKRES REALIZACJI | 01.08.2016 – 28.11.2017 |
| EFEKTY REALIZACJI | Celem projektu była poprawa ochrony ludności i mienia przed skutkami zagrożeń naturalnych. Doposażenie jednostek OSP w nowe wozy ratunkowo-gaśnicze było pilną i uzasadnioną potrzebą społeczną. Zakup 15 sztuk wozów pożarniczych oraz wyposażenie w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof wpłynął na większą skuteczność przeprowadzanych przez OSP akcji ratowniczych z zakresu ratownictwa pożarowego, technicznego, medycznego, ekologicznego oraz chemicznego. |

wsparte OSP

Rysunek 6. Przekazanie sprzętu w ramach realizacji projektu Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych wraz z wyposażeniem dla OSP woj. Opolskiego

Źródło: Zasoby własne beneficjenta

Rozwój kształcenia zawodowego

| TYTUŁ PROJEKTU | Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2 |
| --- | --- |
| BENEFICJENT | Samorząd Województwa Opolskiego Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji |
| DOFINANSOWANIE EFS | 1,7 mln EUR |
| OKRES REALIZACJI | 01.08.2016 – 30.09.2019 |
| EFEKTY REALIZACJI | Celem projektu jest dostosowanie oferty kształcenia opolskich szkół zawodowych do potrzeb rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem branż rozwojowych dla województwa opolskiego. W ramach projektu m. in. doposażono pracownie kształcenia zawodowego w 34 szkołach, zbudowano system doradztwa edukacyjno-zawodowego we współpracy z biznesem, zorganizowano eksperymentalne zajęcia warsztatowe w laboratoriach branżowych RZPWE dla 100 uczniów. Zorganizowano także 2 obozy naukowe we współpracy z opolskimi uczelniami biznesem oraz wyjazdy studyjne na targi branżowe krajowe i zagraniczne dla 200 uczniów. |

NAJLEPSZY PROJEKT W EUROPIE

w ramach EUROPEJSKIEGO TYGODNIA UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH 2018

Rysunek 7.  Wyjazd uczestników projektu na targi branży informatycznej i elektrycznej w Hannover w ramach realizacji projektu Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2

Źródło: Zasoby własne beneficjenta